## Registro_Defectos
Anexo B -- Registro consolidado de defectos -- Inspeccion Fagan ERS CarniCore
Documento inspeccionado: ERS_CarniCore_Entrega3_2A.pdf, version 3.0, 02/08/2026, 90 paginas. Reunion de inspeccion: 03/08/2026, 20:00-22:15.
ID | Seccion / Pagina | Tipo | Severidad | Inspector | Descripcion y justificacion | Propuesta de correccion | Estado
D-01 | 3.2, p.26 | Trazabilidad | Mayor | Lector (Kamila) | El campo Dependencias de RF-06 solo lista RF-03, pero su propio CU-04 (p.39) exige como precondición "el animal fue pesado (CU-03)", es decir, depende también de RF-04. La dependencia declarada no refleja el flujo que el propio ERS describe. | Agregar RF-04 a las dependencias de RF-06 y revisar el resto de fichas RF por el mismo patrón. | Pendiente
D-02 | 4.2, p.38 | Completitud | Mayor | Lector (Kamila) | De los 17 RF Must, RF-15 (Gestionar usuarios y roles) es el único que no tiene ningún caso de uso asociado: la fila 15 de la matriz de trazabilidad extendida muestra "--" en la columna CU. (Nota de auditoría: la redacción original de este hallazgo incluía también RF-16, RF-20, RF-21 y RF-23; se corrigió tras verificar la matriz, que sí les asigna CU-06, CU-10, CU-01/CU-03 y CU-08 respectivamente.) | Redactar un CU dedicado a la gestión de usuarios y roles, o documentar explícitamente por qué RF-15 no lo requiere. | Requiere revisión adicional
D-03 | 4.1, Figura 23, p.38 | Consistencia diagrama-texto | Menor | Lector (Kamila) | El diagrama general de casos de uso incluye "Apply promotional discount" (extends de "Register sale/output"), pero ningún RF de la Sección 3.2 menciona descuentos promocionales. | Eliminar el caso de uso del diagrama si no corresponde al alcance actual, o agregar el RF correspondiente si es una funcionalidad prevista. | Pendiente
D-04 | 3.2, p.27 | Completitud | (descartado) | Lector (Kamila) | Se observó que RF-07 podría depender también de RF-04 según CU-06. El equipo consideró esta lectura demasiado especulativa y descartó el hallazgo: la dependencia principal declarada (RF-06) se considera suficiente. | No aplica (descartado). | Descartado
D-05 | 3.2, p.28 | Verificabilidad | Menor | Lector (Kamila) | El criterio de aceptación de RF-14 indica que el panel "se actualiza automáticamente... sin requerir recarga manual", pero no define un tiempo máximo, a diferencia de RF-04 y RF-11, que sí cuantifican (1 s, 3 s). | Agregar un umbral de tiempo explícito (por ejemplo, "en menos de X segundos tras registrarse la venta"). | Pendiente
D-06 | 3.1.1, Figuras 7 y 22, p.13 y p.24 | Nomenclatura / Trazabilidad | Crítico | Inspector 1 (Josthyn) | La Figura 7 ("Guías de origen") y la Figura 22 ("Roles") están ambas etiquetadas MU-05. La matriz de trazabilidad no referencia MU-05 en ninguna fila, confirmando que el catálogo de mockups quedó desincronizado. Verificado directamente contra ambas figuras del ERS. | Renumerar uno de los dos mockups (se sugiere que "Roles" pase a MU-20, ya que MU-19 está asignado a "Comprobante de pesaje") y actualizar toda referencia cruzada. | Pendiente
D-07 | 3.1.1, Figura 11, p.17 | Consistencia diagrama-texto | Mayor | Inspector 1 (Josthyn) | La Figura 11 está titulada "MU-09 Interfaz del módulo de guías de origen del Sistema", pero la captura muestra el módulo "Cámaras frigoríficas" (temperatura, capacidad por cámara). El título parece copiado por error de la Figura 7. Verificado directamente contra la figura del ERS. | Corregir el título de la Figura 11 a "MU-09 Interfaz del módulo de cámaras frigoríficas del Sistema". | Pendiente
D-08 | 5.2, filas 13-14, p.61; Figura 20, p.23 | Trazabilidad | Mayor | Inspector 1 (Josthyn) e Inspector 2 (Carlos) | Las filas 13 y 14 de la matriz asocian RF-13 y RF-14 con el mockup MU-05, pero el mockup real de reportes está etiquetado MU-18. Relacionado con D-06: al estar MU-05 ya duplicado, es probable que la matriz haya heredado un valor incorrecto. Señalado de forma independiente por Josthyn y por Carlos; consolidado como un único ítem. | Actualizar las filas 13 y 14 de la matriz para referenciar MU-18 en lugar de MU-05. | Pendiente
D-09 | 5.2, filas 18-19 y 22, p.61; Figura 16, p.20 | Trazabilidad | Mayor | Inspector 1 (Josthyn) | Las filas 18, 19 y 22 (RF-18, RF-19, RF-22) citan MU-14, pero la Figura 16, etiquetada MU-14, corresponde al módulo de Ventas. No existe ningún mockup dedicado a Precios en el catálogo de 19 pantallas. Verificado directamente contra la figura del ERS. | Aclarar si el mockup de precios no llegó a diseñarse (y quitar o marcar como pendiente la referencia) o si se traspapeló con otro identificador. | Requiere revisión adicional
D-10 | 4.5-4.10, p.52-57 | Completitud | Mayor | Inspector 1 (Josthyn) | Existen diagramas de actividad únicamente para CU-01 a CU-06; CU-07 a CU-12 no los tienen, pese a que la Sección 4 se presenta como "Modelado del Sistema con UML" completo. Requiere revisión adicional contra el criterio exacto de la guía antes de decidir si se corrige. | Completar los 6 diagramas de actividad faltantes, o documentar explícitamente en la introducción de la Sección 4 que solo se ilustran flujos principales representativos. | Requiere revisión adicional
D-11 | índice y Sección 4, p.2 y p.52-57 | Documentación / Estructura | Menor | Inspector 1 (Josthyn) | Las seis subsecciones dedicadas a diagramas de actividad se llaman todas "Diagramas de actividad (flujos principales)", sin diferenciar a qué CU corresponde cada una. | Renombrar cada subsección incluyendo el CU correspondiente (por ejemplo, "4.5 Diagrama de actividad - CU-01"). | Pendiente
D-12 | 3.1.1, p.9 | Completitud / Redacción | Menor | Inspector 1 (Josthyn) | El texto dice literalmente "identificados MU-01 a MU-XX", dejando un identificador de plantilla sin reemplazar por el valor real (MU-19, según el catálogo de figuras). | Reemplazar "MU-XX" por "MU-19". Corrección trivial; cerrado durante la propia reunión. | Cerrado
D-13 | Figura 17, p.21 | Calidad de prototipo (fuera de alcance del ERS) | (descartado) | Inspector 1 (Josthyn) | La captura de "Movimientos de inventario" muestra un mensaje de error de JavaScript ("Cannot read properties of undefined..."). Verificado directamente contra la figura: el mensaje de error es efectivamente visible en la captura. El equipo decidió que es un defecto del prototipo visual, no del documento de requisitos, y lo descartó del registro formal. | No aplica al ERS (descartado); se recomienda reportarlo aparte a quien mantiene el prototipo del MVP. | Descartado
D-14 | 3.3, p.32-34; 5.2, filas 26-40 | Consistencia estructural / Completitud | Mayor | Inspector 2 (Carlos) | La tabla de RNF solo tiene 3 columnas (ID, característica ISO, descripción cuantificable), mientras que la de RF tiene los 8 atributos de plantilla (incluida Fuente y EV). Sin embargo, la matriz de trazabilidad sí asigna un identificador EV a cada RNF (filas 26-40) sin que ese dato exista en la Sección 3.3. Requiere revisión adicional para decidir si se amplía la tabla o solo se documenta el origen del EV en la matriz. | Agregar como mínimo la columna "Fuente/EV" a la tabla de RNF de la Sección 3.3. | Requiere revisión adicional
D-15 | 3.2 - RF-20, p.31; 5.2 - fila 27, p.60 | Nomenclatura / Trazabilidad | Crítico | Inspector 2 (Carlos) | RF-20 usa EV-20 como identificador local (mapeado a EV-12 en la matriz). La fila 27 de la matriz (RNF-02, Fiabilidad) usa directamente EV-20 para una evidencia distinta. El mismo código termina refiriéndose a dos evidencias diferentes según la parte del documento. | Unificar el esquema de identificadores de evidencia en una sola numeración y auditar reutilizaciones adicionales (se sugiere revisar también EV-16). | Pendiente
D-16 | 3.7, p.38 | Nomenclatura | Menor | Inspector 2 (Carlos) | El punto 5 de "Restricciones de diseño" menciona "límites de vida útil (RD-2)", pero la lista de restricciones (1 a 5) no está numerada con el prefijo RD- en ningún punto del documento. | Numerar la lista de restricciones de diseño como RD-1 a RD-5 y usar esos identificadores de forma consistente. | Pendiente
D-17 | 4.2, p.38; 5.2, filas 1 y 17, p.60 | Trazabilidad | Mayor | Lector (Kamila) | RF-01 (Registrar proveedor) y RF-17 (Registrar georreferencia de proveedor/granja) están ambos mapeados en la matriz (filas 1 y 17) al mismo caso de uso, CU-01. Sin embargo, la especificación textual de CU-01 lo titula y describe explícitamente como "Registrar ingreso de animal/lote", con precondición "existe una guía de origen registrada (RF-02)", es decir, describe el flujo de RF-03, no el de RF-01 ni el de RF-17. Detectado por el Lector (Kamila) en su preparación individual y confirmado durante el cierre de la reunión del 03/08/2026. | Corregir el CU asociado a las filas 1 y 17 de la matriz, o redactar CU dedicados para RF-01 y RF-17. | Pendiente
D-18 | 5.2, filas 18-19, p.61 | Nomenclatura / Trazabilidad | Mayor | Inspector 2 (Carlos) | Las filas 18 y 19 de la matriz de trazabilidad asignan el mismo identificador "EV-11" tanto a RF-18 (Consultar historial de precios) como a RF-19 (Configurar precios), pese a ser evidencias de campo distintas. Mismo patrón que D-15, entre dos RF en vez de entre un RF y un RNF. Detectado por el Inspector 2 (Carlos) en su preparación individual y confirmado durante el cierre de la reunión del 03/08/2026. | Asignar un identificador EV propio y no reutilizado a cada uno de RF-18 y RF-19; auditar el resto de la matriz por colisiones equivalentes. | Pendiente
D-19 | 1.3, p.5; 1.2, p.4; 2.7, p.9 | Completitud | Mayor | Inspector 2 (Carlos) | El glosario (Sección 1.3) define "Guía de origen" y "Guía de movilización" como documentos distintos, y el Alcance (Sección 1.2) declara que el sistema "no emitirá guías de movilización... pero sí las almacenará y permitirá consultarlas". Sin embargo, ningún RF de la Sección 3.2 opera sobre "guía de movilización" de forma distinta a RF-02 (Registrar guía de origen). Detectado por el Inspector 2 (Carlos) en su preparación individual y confirmado durante el cierre de la reunión del 03/08/2026. | Redactar un RF dedicado a guías de movilización, o documentar que ese alcance ya lo cubre RF-02 y ajustar la definición del glosario. | Requiere revisión adicional