## Checklist
Anexo A -- Lista de verificacion de inspeccion (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)
Inspector: | Macías Herrera Josthyn Esteban
Rol: | Inspector 1
Secciones del ERS revisadas: | 3.1.1-3.1.4 (interfaces, 19 mockups); 4.1-4.13 (modelado UML completo); 5.2 (matriz de trazabilidad, columna Mockup)
Tiempo de preparacion individual: | 4 horas
Documento inspeccionado: | ERS_CarniCore_Entrega3_2A.pdf, version 3.0, 02/08/2026
Fecha de preparacion / reunion: | 03/08/2026 (preparacion); 03/08/2026 20:00-22:15 (reunion)
Firma del inspector: | _________________________ |  | Fecha: | _______________
Propiedad (ISO 29148) | Pregunta de verificacion | Requisito revisado | Cumple (S/N) | Evidencia | Observacion
Ambigüedad | ¿Los rótulos y descripciones de cada mockup son inequívocos respecto al módulo que representan? | 19 mockups MU-01 a MU-19 | N | D-07: la Figura 11 se titula "MU-09... guías de origen" pero su contenido real es "Cámaras frigoríficas". | Verificado directamente contra la figura del ERS.
Completitud | ¿Existe un diagrama de actividad para cada uno de los 12 CU detallados en la Sección 4? | CU-01 a CU-12 | N | D-10: solo existen diagramas de actividad para CU-01 a CU-06 (6 de 12). | Marcado "requiere revisión adicional" pendiente de confirmar el alcance exacto exigido por la rúbrica.
Consistencia | ¿Los títulos de las subsecciones 4.5-4.10 identifican de forma única el CU que ilustran? | Subsecciones 4.5 a 4.10 | N | D-11: las seis subsecciones se titulan de forma idéntica ("Diagramas de actividad (flujos principales)"). | Defecto de forma, bajo esfuerzo de corrección.
Verificabilidad | ¿El catálogo de mockups referenciado en el texto (Sección 3.1.1) usa identificadores completos, sin placeholders? | Sección 3.1.1, p.9 | N | D-12: el texto dice literalmente "identificados MU-01 a MU-XX", dejando un identificador de plantilla sin reemplazar. | Cerrado durante la propia reunión (corrección trivial).
Trazabilidad | ¿Cada identificador de mockup (MU-XX) es único y coincide entre el catálogo de figuras y la matriz de trazabilidad? | MU-05 (Figuras 7 y 22); filas 13-14, 18-19 de la matriz | N | D-06 (Crítico): MU-05 duplicado entre "Guías de origen" y "Roles". D-08: la matriz asigna MU-05 a Reportes (RF-13/14) en vez de MU-18. D-09: la matriz asigna MU-14 a "Precios" (RF-18/19) cuando el mockup real es "Ventas". | D-08 señalado también por Inspector 2 (Carlos); consolidado como un único ítem.
Factibilidad | ¿Las capturas de los mockups corresponden a un prototipo funcional sin errores que comprometan su interpretación como especificación? | MU-15 (Figura 17) | S (con nota) | D-13: la captura de MU-15 muestra un error de JavaScript visible en pantalla; evaluado como defecto del prototipo visual, no del documento de requisitos. | Descartado del registro formal del ERS; se recomienda reportarlo aparte a quien mantiene el prototipo del MVP.